## Product Backlog (HU)
ID HU | Épica | RF / RNF | Rol (Como...) | Historia (Quiero...) | Propósito (Para...) | Criterios de Aceptación | Endpoints OpenAPI | Prioridad | Puntos | Sprint (Semana) | Estado Backend (Bryan) | Estado Frontend (Edward) | Estado Global
HU-01 | EP-01 | RF-01 | Cliente / Administrador | Consultar el listado de categorías y el detalle de una categoría por ID | Navegar las secciones de la tienda o administrar la clasificación del catálogo | 1. GET /categorias retorna 200 OK con lista ordenada por id_categoria. 2. GET /categorias/{id} retorna 200 OK si existe, 400 si ID inválido y 404 si no existe. | GET /api/v1/categorias GET /api/v1/categorias/{id} | Alta | 2 | Sprint 2 (Sem 11) | Hecho | Hecho | Completado
HU-02 | EP-01 | RF-01 | Administrador | Crear una nueva categoría indicando nombre y descripción | Ampliar las secciones disponibles en el catálogo de productos | 1. Valida nombre obligatorio (<=100 chars) y sanitiza XSS. 2. Retorna 409 DUPLICATE_CATEGORY_NAME si el nombre ya existe. 3. Exige sesión admin y X-CSRF-Token. | POST /api/v1/categorias | Alta | 3 | Sprint 2 (Sem 11) | En progreso (Falta Auth/CSRF) | Bloqueado (Falla interceptor CSRF) | En progreso
HU-03 | EP-01 | RF-01 | Administrador | Editar el nombre y la descripción de una categoría existente | Mantener actualizada y corregida la clasificación del catálogo | 1. Retorna 404 si la categoría no existe. 2. Retorna 409 si el nuevo nombre ya está ocupado por otra categoría. 3. Formulario/modal de edición en AdminDashboardView. | PUT /api/v1/categorias/{id} | Alta | 3 | Sprint 3 (Sem 12) | Por hacer | Por hacer | Por hacer
HU-04 | EP-01 | RF-01 | Administrador | Eliminar una categoría que no tenga productos asociados | Depurar categorías en desuso sin dejar productos huérfanos | 1. Si tiene productos asociados, PostgreSQL aplica ON DELETE RESTRICT y API responde 409 CATEGORY_HAS_PRODUCTS. 2. Si está libre, elimina y responde 200 OK. | DELETE /api/v1/categorias/{id} | Alta | 3 | Sprint 3 (Sem 12) | Por hacer | Por hacer | Por hacer
HU-05 | EP-02 | RF-02 | Administrador | Registrar un nuevo producto con categoría, nombre, descripción, precio, stock e imagen | Publicar nuevos artículos para la venta en la tienda en línea | 1. Valida id_categoria existente (422), nombre <=150 chars, precio >=0, stock >=0 e imagen_url URI. 2. Sanitiza XSS y responde 201 Created. | POST /api/v1/productos | Alta | 5 | Sprint 2 (Sem 11) | En progreso (Falta Auth/CSRF) | Bloqueado (Falla interceptor CSRF) | En progreso
HU-06 | EP-02 | RF-02 | Administrador | Editar los datos, el precio y el stock de un producto existente | Actualizar precios comerciales y reabastecer unidades de inventario | 1. Valida existencia del producto (404) y reglas de negocio (422). 2. Permite editar desde la tabla del panel administrativo y persiste vía PUT. | PUT /api/v1/productos/{id} | Alta | 5 | Sprint 3 (Sem 12) | Por hacer | Por hacer | Por hacer
HU-07 | EP-02 | RF-02 | Administrador | Eliminar un producto que no posea pedidos históricos asociados | Retirar artículos descartados preservando la trazabilidad contable de ventas | 1. Si el producto figura en detalle_pedido, aplica ON DELETE RESTRICT y retorna 409 PRODUCT_HAS_ORDERS. 2. Si no tiene ventas, elimina y retorna 200 OK. | DELETE /api/v1/productos/{id} | Alta | 3 | Sprint 3 (Sem 12) | Por hacer | Por hacer | Por hacer
HU-08 | EP-03 | RF-03 | Cliente | Explorar el catálogo paginado de productos viendo precio y existencias | Conocer los artículos disponibles en la tienda de forma ordenada | 1. Soporta page y limit retornando data y meta (total, page, limit, totalPages). 2. Muestra skeletons de carga, insignia 'Quedan X' (stock < 5) y 'Agotado' (stock = 0). | GET /api/v1/productos?page=&limit= | Alta | 5 | Sprint 3 (Sem 12) | Hecho | Hecho | Completado
HU-09 | EP-03 | RF-03 | Cliente | Filtrar los productos del catálogo por categoría | Encontrar rápidamente artículos de un segmento específico | 1. Filtra por id_categoria y reinicia page=1. 2. Sincroniza query param (?category=X) entre AppHeader y chips de CatalogView. | GET /api/v1/productos?id_categoria= | Alta | 3 | Sprint 3 (Sem 12) | Hecho | En progreso (Bug sincronización URL) | En progreso
HU-10 | EP-03 | RF-07 | Cliente | Buscar productos por nombre o palabras clave | Localizar un producto específico sin recorrer todo el catálogo | 1. Busca con ILIKE en nombre y descripción usando índice GIN pg_trgm. 2. Es combinable con filtro de categoría y paginación. | GET /api/v1/productos?q= | Baja | 3 | Sprint 3 (Sem 12) | Hecho | Hecho | Completado
HU-11 | EP-03 | RF-03 | Cliente | Consultar la vista detallada de un producto | Ver su descripción completa, disponibilidad exacta y elegir cantidad a comprar | 1. Muestra imagen, categoría, descripción, precio y selector de cantidad limitado por stock. 2. Maneja estado 404 si el producto no existe. | GET /api/v1/productos/{id} | Alta | 3 | Sprint 3 (Sem 12) | Hecho | Hecho | Completado
HU-12 | EP-04 | RF-04 | Cliente | Agregar productos al carrito validando el stock disponible | Asegurar que las unidades seleccionadas existan realmente en inventario | 1. Impide agregar productos agotados (stock <= 0). 2. Impide que la suma de unidades en el carrito supere product.stock. | N/A (Estado en Pinia) | Alta | 5 | Sprint 4 (Sem 13) | N/A (Cliente) | Hecho | Completado
HU-13 | EP-04 | RF-04 | Cliente | Modificar cantidades, eliminar ítems, vaciar carrito y ver total en tiempo real | Ajustar mi compra antes de confirmar el pedido sin perder mi selección al recargar | 1. Persiste en localStorage ('ritmo-cart') con manejo de errores. 2. Calcula reactivamente itemCount y subtotal. | N/A (Estado en Pinia) | Alta | 5 | Sprint 4 (Sem 13) | N/A (Cliente) | Hecho | Completado
HU-14 | EP-04 | RF-06 | Cliente | Confirmar mi pedido enviando nombre, contacto e ítems del carrito (Checkout) | Concretar la compra descontando el inventario de forma atómica | 1. Backend ejecuta transacción BEGIN + SELECT FOR UPDATE + validación stock (409 INSUFFICIENT_STOCK) + descuento stock + cálculo total + INSERT pedido y detalle_pedido + COMMIT. 2. Frontend solicita nombre_cliente y contacto_cliente, envía POST /pedidos y limpia el carrito. | POST /api/v1/pedidos | Media | 8 | Sprint 4 (Sem 13) | Por hacer | Por hacer | Por hacer
HU-15 | EP-05 | RF-05 | Administrador | Iniciar y cerrar sesión con correo y contraseña | Proteger el acceso al panel privado de administración | 1. Valida credenciales con bcrypt (mín. 10 salt rounds). 2. Emite cookie admin_session (httpOnly, SameSite=Lax, Secure en prod). 3. Router guard verifica GET /auth/me antes de entrar a /admin/dashboard. | POST /api/v1/auth/login POST /api/v1/auth/logout GET /api/v1/auth/me | Alta | 5 | Sprint 4 (Sem 13) | Por hacer | Hecho | En progreso
HU-16 | EP-05 | RNF-03 | Sistema / Administrador | Validar token anti-CSRF en todas las peticiones que modifican datos | Prevenir ataques Cross-Site Request Forgery (OWASP) | 1. GET /auth/csrf entrega cookie y token JSON. 2. Middleware rechaza con 403 CSRF_TOKEN_INVALID si X-CSRF-Token falta o no coincide. | GET /api/v1/auth/csrf | Alta | 5 | Sprint 5 (Sem 14) | Por hacer | En progreso (Interceptor listo) | En progreso
HU-17 | EP-05 | RF-08 | Administrador | Visualizar el historial paginado de pedidos y el detalle de cada orden | Hacer seguimiento comercial a las compras realizadas por los clientes | 1. GET /pedidos lista órdenes ordenadas por fecha DESC con filtro opcional por estado. 2. GET /pedidos/{id} devuelve cabecera y líneas con precio_unitario histórico y subtotal. 3. Pestaña de Pedidos en AdminDashboardView. | GET /api/v1/pedidos GET /api/v1/pedidos/{id} | Media | 5 | Sprint 4 (Sem 13) | Por hacer | Por hacer | Por hacer
HU-18 | EP-05 | RF-08 | Administrador | Cambiar el estado operativo de un pedido registrado | Gestionar el ciclo de vida del pedido desde PENDIENTE hasta COMPLETADO o CANCELADO | 1. Valida que el estado sea uno de: PENDIENTE, CONFIRMADO, EN_PREPARACION, COMPLETADO, CANCELADO (422 si no). 2. Selector de estado en el panel administrativo. | PATCH /api/v1/pedidos/{id}/estado | Media | 3 | Sprint 4 (Sem 13) | Por hacer | Por hacer | Por hacer

## Épicas
ID Épica | Nombre de la Épica | Descripción | RF / RNF Asociados | Historias (HU) | Prioridad | Estado Actual
EP-01 | Gestión de Categorías | CRUD administrativo y consulta pública de categorías del catálogo. | RF-01 | HU-01, HU-02, HU-03, HU-04 | Alta | En progreso (50%)
EP-02 | Gestión de Productos e Inventario | CRUD administrativo de productos, precios, imágenes y control de stock. | RF-02 | HU-05, HU-06, HU-07 | Alta | En progreso (45%)
EP-03 | Exploración de Catálogo y Búsqueda | Navegación pública paginada, filtro por categoría, buscador y detalle. | RF-03, RF-07, RNF-04 | HU-08, HU-09, HU-10, HU-11 | Alta | En progreso (90%)
EP-04 | Carrito de Compras y Checkout | Carrito reactivo en localStorage y confirmación transaccional de pedido. | RF-04, RF-06 | HU-12, HU-13, HU-14 | Alta | En progreso (65%)
EP-05 | Seguridad, Acceso Admin y Pedidos | Login con bcrypt y cookies httpOnly, protección CSRF y gestión de pedidos. | RF-05, RF-08, RNF-03 | HU-15, HU-16, HU-17, HU-18 | Alta | En progreso (25%)

## Requerimientos (RF y RNF)
ID | Tipo | Módulo / Categoría | Descripción Oficial (Entrega 1) | Prioridad | Criterio de Verificación | Estado Actual
RF-01 | Funcional | Categorías | El sistema debe permitir al administrador crear, listar, editar y eliminar categorías de productos. | Alta | Pruebas de endpoints GET/POST/PUT/DELETE /categorias y tabla en panel admin. | En progreso
RF-02 | Funcional | Productos | El sistema debe permitir al administrador registrar productos asociando nombre, descripción, precio, stock e imagen, así como editarlos y eliminarlos. | Alta | Pruebas de endpoints GET/POST/PUT/DELETE /productos y gestión en panel admin. | En progreso
RF-03 | Funcional | Catálogo | El sistema debe permitir a los clientes explorar los productos filtrados por categoría. | Alta | Navegación en CatalogView y ProductDetailView filtrando por id_categoria. | En progreso
RF-04 | Funcional | Carrito | El sistema debe permitir a los clientes agregar productos, modificar cantidades, eliminar ítems y visualizar el costo total del pedido. | Alta | Interacción en CartDrawer.vue y persistencia en localStorage. | Completado
RF-05 | Funcional | Panel admin | El sistema debe ofrecer una interfaz privada que requiera contraseña previa para acceder a la gestión e ingreso de productos, categorías y stock. | Alta | Login con bcrypt, cookie httpOnly admin_session y guard en Vue Router. | En progreso
RF-06 | Funcional | Pedidos | El sistema debe permitir al cliente confirmar un pedido enviando el detalle del carrito de compras y la información básica de contacto. | Media | POST /pedidos con transacción FOR UPDATE descontando stock. | Por hacer
RF-07 | Funcional | Búsqueda | El sistema debe permitir buscar productos por nombre o palabras clave. | Baja | GET /productos?q= con índice pg_trgm y barra de búsqueda en catálogo. | Completado
RF-08 | Funcional | Consultar pedidos | El sistema debe permitir al administrador visualizar el historial y detalle de pedidos registrados. | Media | GET /pedidos, GET /pedidos/{id}, PATCH /pedidos/{id}/estado y vista en Admin. | Por hacer
RNF-01 | No Funcional | Arquitectura | La aplicación debe separar backend y frontend de forma independiente. | Alta | Ejecución independiente de carpetas backend/ y frontend/ comunicadas por JSON. | Completado
RNF-02 | No Funcional | Estilos | El frontend se debe estructurar mediante SCSS, haciendo uso de variables, anidamiento y archivos modulares organizados por componentes. | Media | Revisión de archivos .scss y compilación con Vite. | En progreso
RNF-03 | No Funcional | Seguridad | La aplicación debe usar HTTPS, mitigar XSS mediante validación y sanitización, proteger contra CSRF las operaciones que modifican datos y restringir orígenes con CORS (OWASP). | Alta | Casos concretos: HTTPS, sanitización de <script>, rechazo 403 sin X-CSRF-Token. | En progreso
RNF-04 | No Funcional | Usabilidad | La tienda debe ser completamente adaptativa (Responsive Design) para dispositivos móviles y de escritorio. | Alta | Pruebas multiterminal en móvil (<=640px), tablet (<=900px) y desktop. | En progreso
RNF-05 | No Funcional | Documentación | Documentación de la API REST accesible de manera interactiva vía Swagger/OpenAPI. | Alta | Ejecución interactiva en http://localhost:3000/api-docs. | Completado
RNF-06 | No Funcional | Despliegue | Despliegue independiente en servicios Cloud (Render para Backend y Vercel para Frontend). | Alta | Comprobación de URLs públicas en Render y Vercel. | Por hacer

## Cronograma Sprints
Sprint | Semana | Entregable / Actividades | Historias (HU) | Responsable(s) | Estado
Sprint 1 | Semana 10 | Definición y planeación (Entrega 1): problema, objetivos, alcance, requerimientos, modelo de datos, arquitectura, openapi.yaml, schema.sql y AGENTS.md. | Contrato Base | Bryan Lizcano y Edward Marín | Completado
Sprint 2 | Semana 11 | Modelos, conexión a PostgreSQL, scripts db:init / db:seed y primeros endpoints REST (GET/POST categorías y productos, health) documentados con Swagger. | HU-01, HU-02, HU-05 | Bryan Lizcano | Completado
Sprint 3 | Semana 12 | CRUD completo de categorías y productos en el backend (PUT/DELETE); catálogo en Vue consumiendo la API; despliegue preliminar en Render. | HU-03, HU-04, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11 | Bryan Lizcano y Edward Marín | En progreso (Faltan PUT/DELETE y Render)
Sprint 4 | Semana 13 (Actual) | Carrito de compras, confirmación de pedidos (Checkout), autenticación de administrador y panel de administración (incluye consulta de pedidos). | HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-17, HU-18 | Edward Marín y Bryan Lizcano | En progreso (Carrito listo; faltan Auth y Pedidos)
Sprint 5 | Semana 14 | Seguridad completa (HTTPS, sanitización XSS, Double Submit Cookie CSRF), estilos SCSS modulares y refinamiento responsive. | HU-16, RNF-02, RNF-03, RNF-04 | Edward Marín y Bryan Lizcano | En progreso
Sprint 6 | Semana 15 | Integración final E2E, suite completa de pruebas del sistema y documentación técnica final. | Todas las HU | Bryan Lizcano y Edward Marín | Por hacer
Sprint 7 | Semana 16 | Entrega final: despliegue en producción (Render + Vercel), aplicación completa y sustentación. | RNF-06 | Bryan Lizcano y Edward Marín | Por hacer

## Tareas y Bugs Pendientes
ID Tarea | Frente | HU / RNF | Prioridad | Descripción de la Tarea o Corrección | Archivos Afectados | Responsable | Estado
T-01 | Backend | HU-03, HU-04 | Alta | Implementar update y remove en categoriaModel, categoryService, categoryController y rutas PUT/DELETE /api/v1/categorias/:id (con manejo de 409 CATEGORY_HAS_PRODUCTS). | backend/src/models/categoriaModel.js, backend/src/services/categoryService.js, backend/src/routes/categoryRoutes.js | Bryan Lizcano | Por hacer
T-02 | Backend | HU-06, HU-07 | Alta | Implementar update y remove en productoModel, productService, productController y rutas PUT/DELETE /api/v1/productos/:id (con manejo de 409 PRODUCT_HAS_ORDERS). | backend/src/models/productoModel.js, backend/src/services/productService.js, backend/src/routes/productRoutes.js | Bryan Lizcano | Por hacer
T-03 | Backend | HU-15, HU-16 | Alta | Instalar bcrypt y cookie-parser; crear seed de administrador; implementar GET /auth/csrf, POST /auth/login, POST /auth/logout, GET /auth/me y middlewares authMiddleware y csrfMiddleware. | backend/src/services/authService.js, backend/src/middleware/authMiddleware.js, backend/src/middleware/csrfMiddleware.js | Bryan Lizcano | Por hacer
T-04 | Backend | HU-14, HU-17, HU-18 | Alta | Implementar orderService (transacción BEGIN + SELECT FOR UPDATE + descuento de stock), orderController y orderRoutes (POST /pedidos, GET /pedidos, GET /pedidos/:id, PATCH /pedidos/:id/estado). | backend/src/services/orderService.js, backend/src/controllers/orderController.js, backend/src/routes/orderRoutes.js | Bryan Lizcano | Por hacer
T-05 | Frontend | HU-02, HU-05, HU-16 | Alta | Corregir interceptor CSRF en api.js y mejorar getApiError() para mostrar los mensajes por campo de error.response.data.details (errores 422). | frontend/src/services/api.js | Edward Marín | Por hacer
T-06 | Frontend | HU-09 | Alta | Sincronizar selectCategory() en CatalogView.vue con router.push({ query }) y corregir enlaces activos de categorías en AppHeader.vue. | frontend/src/views/CatalogView.vue, frontend/src/components/AppHeader.vue | Edward Marín | Por hacer
T-07 | Frontend | HU-14 | Alta | Agregar formulario de Checkout (nombre_cliente y contacto_cliente) en CartDrawer.vue o CheckoutView.vue conectado a POST /api/v1/pedidos. | frontend/src/components/CartDrawer.vue, frontend/src/services/catalog.js | Edward Marín | Por hacer
T-08 | Frontend | HU-03, HU-04, HU-06, HU-07, HU-17, HU-18 | Alta | Completar AdminDashboardView.vue: añadir botones de editar/eliminar categorías y productos, pestaña de Pedidos (listado, detalle y cambio de estado) y usar meta.total. | frontend/src/views/AdminDashboardView.vue, frontend/src/services/catalog.js | Edward Marín | Por hacer
T-09 | Frontend | RNF-02, Clean Code | Media | Eliminar archivos muertos de la plantilla Vite (HelloWorld.vue, style.css, hero.png, vite.svg, vue.svg, icons.svg) y formatear código Vue/SCSS colapsado en una línea. | frontend/src/components/HelloWorld.vue, frontend/src/style.css, frontend/src/styles/main.scss | Edward Marín | Por hacer
T-10 | Frontend | RNF-04, UI/UX | Media | Aumentar tamaños de fuente microscópicos (6px-11px -> 12px-16px), cambiar <html lang='es'> y reemplazar window.alert() por notificaciones integradas. | frontend/src/styles/main.scss, frontend/index.html, frontend/src/components/ProductCard.vue | Edward Marín | Por hacer